## Sheet1
序号 | QR编号 | 流程状态 | QR状态 | 流程节点处理人 | 8D进度 | 发起人 | 发起时间 | 发起方式 | 供应商代码 | 供应商名称 | 发生日期 | 工厂 | 车型/项目 | 零部件件号 | 零部件名称 | 外观颜色 | 发现区域 | 发生频次 | 故障类型 | 故障现象 | 问题等级 | 批次编号 | 故障数量 | 故障比例(%) | 问题描述 | 是否停线 | 停线时间 | 是否整车排查 | 排查数量 | 是否受控发运 | 发运数量 | 实际关闭时间 | 应关闭时间 | 是否延期 | D2-问题描述 | 临时措施 | 原因分析 | 永久措施 | 断点批次 | SQE责任人 | SQE专业 | SQE部门 | 发起部门 | 关闭是否驳回 | 状态
1 | QR-20250000000001 | 已完成 | Y | 飞海科技传媒有限公司 | D7 | 吴洋 | 2025-07-06 00:00:00 | 物流问题 | gys000000000940 | 易动力科技有限公司 | 2025-07-05 00:00:00 | 工厂006 | M8 | N7233303321 | ECU控制器 |  | 发运场 | 再次 | 电气 | 短路 | B | / | 49 | 0.3 | 易动力科技有限公司供应的ECU控制器在装配过程中出现短路 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 是 | 客户反馈批次/的ECU控制器存在电气问题 | 1. 调整工艺参数临时补偿 2. 增加在线检测工位 3. 对库存产品进行复查 | 1. 根本原因：胶水固化参数设置错误 2. 流出原因：过程巡检未包含此特性检查 | 1. 更新供应商材料技术规范 2. 在进料检验增加硬度测试 3. 开发第二供应商降低风险 | B75583 | 曹一 | 内外饰质量室 | 现场支持部 | 物流部 | 否 | 已下发
2 | QR-20250000000002 | 已完成 | N | 天开信息有限公司 | D7 | 郑斌 | 2025-12-26 00:00:00 | 装配问题 | gys000000000736 | 银嘉信息有限公司 | 2025-12-25 00:00:00 | 工厂017 | M8 | N2103688856 | ECU控制器 | 珍珠白 | 总装车间 | 初次 | 尺寸 | 短路 | C | B32593 | 49 | 1.9 | ECU控制器在总装车间发现短路问题 | 否 |  | 否 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 2026-01-24 | 是 | 客户反馈批次B32593的ECU控制器存在尺寸问题 | 1. 调整工艺参数临时补偿 2. 增加在线检测工位 3. 对库存产品进行复查 | 1. 根本原因：来料批次材料硬度超标 2. 流出原因：供应商出厂检验标准不完善 | 1. 优化工艺参数，固化温度提高20℃ 2. 增加红外测温仪实时监控 3. 更新FMEA和控制计划 | B53123 | 黄一 | 内外饰质量室 | 现场支持部 | 物流部 | 是 | 处理中
3 | QR-20250000000003 | 处理中 | N | 菊风公司传媒有限公司 | D5 | 李荣 | 2025-06-01 00:00:00 | 部件问题 | gys000000000543 | 创汇信息有限公司 | 2025-05-31 00:00:00 | 工厂020 | M8 | N7756272111 | 前门密封条 | 珍珠白 | 焊装车间 | 多次 | 材料 | 压印 | B | B12675 | 17 | 0.1 | 前门密封条在焊装车间发现压印问题 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 2025-06-30 | 否 | 创汇信息有限公司交付的前门密封条在工厂020检测不合格 | 1. 立即隔离可疑批次B12675 2. 对在制品进行100%全检 3. 启用备用供应商 | 1. 根本原因：来料批次材料硬度超标 2. 流出原因：供应商出厂检验标准不完善 | 1. 优化工艺参数，固化温度提高20℃ 2. 增加红外测温仪实时监控 3. 更新FMEA和控制计划 | B18318 | 朱二 | 车身质量室 | 现场支持部 | 工厂质量部 |  | 处理中
4 | QR-20250000000004 | 处理中 | N | 华远软件网络有限公司 | D6 | 彭丹丹 | 2025-08-25 00:00:00 | 装配问题 | gys000000000489 | 信诚致远网络有限公司 | 2025-08-25 00:00:00 | 工厂006 | M9 | N4384086160 | 线束总成 | 曜石黑 | 商品化区域 | 再次 | 材料 | 色差 | A | B17486 | 40 | 1.6 | 线束总成在商品化区域发现色差问题 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 2025-09-24 | 否 | 客户反馈批次B17486的线束总成存在材料问题 | 1. 启动整车排查计划 2. 供应商现场驻点筛选 3. 修改临时接收标准 | 1. 根本原因：来料批次材料硬度超标 2. 流出原因：供应商出厂检验标准不完善 | 1. 更新供应商材料技术规范 2. 在进料检验增加硬度测试 3. 开发第二供应商降低风险 |  | 郑三 | 底盘质量室 | 质量工程部 | 生产部 |  | 已下发
5 | QR-20250000000005 | 已完成 | N | 图龙信息网络有限公司 | D3 | 崔秀兰 | 2025-04-24 00:00:00 | 装配问题 | gys000000000268 | 国讯网络有限公司 | 2025-04-23 00:00:00 | 工厂020 | M5 | N9010226110 | 车门铰链总成 | 珍珠白 | 总装车间 | 再次 | 电气 | 间隙超差 | A | B53191 | 24 | 0.6 | 车门铰链总成在总装车间发现间隙超差问题 | 否 |  | 否 |  | 是 | 906 |  | 2025-05-23 | 否 | 在总装车间发现24件间隙超差缺陷 | 1. 调整工艺参数临时补偿 2. 增加在线检测工位 3. 对库存产品进行复查 | 1. 根本原因：设备定位销磨损导致加工位置度超差 2. 流出原因：终检工位检测方法未能有效识别此缺陷 | 1. 更新设备维护计划，增加定位销更换频次 2. 修改终检标准，增加位置度检测项目 3. 对操作工进行专项培训 |  | 樊三 | 内外饰质量室 | 现场支持部 | 生产部 |  | 处理中
6 | QR-20250000000006 | 审核中 | N | 新宇龙信息科技有限公司 | D6 | 王桂荣 | 2025-12-18 00:00:00 | 装配问题 | gys000000000238 | 太极信息有限公司 | 2025-12-18 00:00:00 | 工厂004 | M10 | N2088310137 | ECU控制器 | 珍珠白 | 涂装车间 | 再次 | 材料 | 压印 | B | / | 1 | 0.4 | 批次/的ECU控制器出现批量材料缺陷 | 是 | 35 | 是 | 257 | 是 | 936 |  | 2026-01-17 | 否 | 在涂装车间发现1件压印缺陷 | 1. 调整工艺参数临时补偿 2. 增加在线检测工位 3. 对库存产品进行复查 | 1. 根本原因：设备定位销磨损导致加工位置度超差 2. 流出原因：终检工位检测方法未能有效识别此缺陷 | 1. 优化工艺参数，固化温度提高20℃ 2. 增加红外测温仪实时监控 3. 更新FMEA和控制计划 |  | 侯二 | 车身质量室 | 现场支持部 | 工厂质量部 |  | 已关闭
7 | QR-20250000000007 | 审核中 | Y | 数字100科技有限公司 | D8 | 焦桂兰 | 2025-05-09 00:00:00 | 装配问题 | gys000000000771 | 迪摩网络有限公司 | 2025-05-09 00:00:00 | 工厂010 | M3 | N5599085945 | 线束总成 | 曜石黑 | 发运场 | 初次 | 外观 | 间隙超差 | A | B65056 | 18 | 4.2 | 线束总成在发运场发现间隙超差问题 | 否 |  | 是 | 400 | 是 | 637 | 2025-06-13 | 2025-06-08 | 是 | 客户反馈批次B65056的线束总成存在外观问题 | 1. 立即隔离可疑批次B65056 2. 对在制品进行100%全检 3. 启用备用供应商 | 1. 根本原因：来料批次材料硬度超标 2. 流出原因：供应商出厂检验标准不完善 | 1. 更新设备维护计划，增加定位销更换频次 2. 修改终检标准，增加位置度检测项目 3. 对操作工进行专项培训 | B44953 | 宁一 | 内外饰质量室 | 质量工程部 | 物流部 | 是 | 处理中
8 | QR-20250000000008 | 已分配 | Y | 凌颖信息网络有限公司 | D0 | 靳红霞 | 2025-10-22 00:00:00 | 物流问题 | gys000000000571 | 中建创业信息有限公司 | 2025-10-19 00:00:00 | 工厂015 | M1 | N2358222486 | 车门铰链总成 |  | 总装车间 | 多次 | 尺寸 | 压印 | A | B89190 | 26 | 3.5 | 中建创业信息有限公司供应的车门铰链总成在装配过程中出现压印 | 是 | 77 | 是 | 359 | 是 | 808 |  | 2025-11-18 | 否 | 客户反馈批次B89190的车门铰链总成存在尺寸问题 | 1. 立即隔离可疑批次B89190 2. 对在制品进行100%全检 3. 启用备用供应商 | 1. 根本原因：胶水固化参数设置错误 2. 流出原因：过程巡检未包含此特性检查 | 1. 更新设备维护计划，增加定位销更换频次 2. 修改终检标准，增加位置度检测项目 3. 对操作工进行专项培训 | B97545 | 谢二 | 内外饰质量室 | 现场支持部 | 物流部 |  | 已下发
9 | QR-20250000000009 | 审核中 | Y | 快讯传媒有限公司 | D6 | 李燕 | 2025-06-07 00:00:00 | 装配问题 | gys000000000769 | 信诚致远信息有限公司 | 2025-06-06 00:00:00 | 工厂011 | M10 | N2104208578 | 前门密封条 | 曜石黑 | 焊装车间 | 再次 | 外观 | 间隙超差 | C | B79306 | 34 | 2.3 | 信诚致远信息有限公司供应的前门密封条在装配过程中出现间隙超差 | 否 |  | 是 | 433 | 是 | 314 |  | 2025-07-06 | 否 | 信诚致远信息有限公司交付的前门密封条在工厂011检测不合格 | 1. 启动整车排查计划 2. 供应商现场驻点筛选 3. 修改临时接收标准 | 1. 根本原因：来料批次材料硬度超标 2. 流出原因：供应商出厂检验标准不完善 | 1. 优化工艺参数，固化温度提高20℃ 2. 增加红外测温仪实时监控 3. 更新FMEA和控制计划 | B80172 | 袁一 | 车身质量室 | 现场支持部 | 工厂质量部 |  | 处理中
10 | QR-20250000000010 | 已分配 | Y | 戴硕电子科技有限公司 | D0 | 冯柳 | 2025-01-04 00:00:00 | 部件问题 | gys000000000150 | 凌云信息有限公司 | 2025-01-03 00:00:00 | 工厂010 | M2 | N7376790899 | ECU控制器 | 曜石黑 | 商品化区域 | 多次 | 外观 | 划伤 | A | B46320 | 45 | 4.6 | 批次B46320的ECU控制器出现批量外观缺陷 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 2025-02-02 | 否 | 凌云信息有限公司交付的ECU控制器在工厂010检测不合格 | 1. 调整工艺参数临时补偿 2. 增加在线检测工位 3. 对库存产品进行复查 | 1. 根本原因：来料批次材料硬度超标 2. 流出原因：供应商出厂检验标准不完善 | 1. 更新设备维护计划，增加定位销更换频次 2. 修改终检标准，增加位置度检测项目 3. 对操作工进行专项培训 |  | 黄三 | 车身质量室 | 质量工程部 | 工厂质量部 |  | 已下发
11 | QR-20250000000011 | 已完成 | Y | 七喜传媒有限公司 | D5 | 刘利 | 2025-01-13 00:00:00 | 装配问题 | gys000000000700 | 创汇信息有限公司 | 2025-01-13 00:00:00 | 工厂015 | M2 | N7722976991 | ECU控制器 | 珍珠白 | 总装车间 | 多次 | 材料 | 间隙超差 | C | B77007 | 10 | 2.5 | 批次B77007的ECU控制器出现批量材料缺陷 | 否 |  | 是 | 153 | 否 |  |  | 2025-02-12 | 否 | 客户反馈批次B77007的ECU控制器存在材料问题 | 1. 立即隔离可疑批次B77007 2. 对在制品进行100%全检 3. 启用备用供应商 | 1. 根本原因：胶水固化参数设置错误 2. 流出原因：过程巡检未包含此特性检查 | 1. 更新设备维护计划，增加定位销更换频次 2. 修改终检标准，增加位置度检测项目 3. 对操作工进行专项培训 |  | 王一 | 车身质量室 | 现场支持部 | 物流部 |  | 处理中
12 | QR-20250000000012 | 已完成 | Y | 富罳信息有限公司 | D4 | 高欣 | 2025-08-21 00:00:00 | 部件问题 | gys000000000932 | 鑫博腾飞信息有限公司 | 2025-08-19 00:00:00 | 工厂002 | M8 | N9101383270 | 后顶盖外板组件 | 珍珠白 | 焊装车间 | 再次 | 尺寸 | 色差 | C | B16237 | 21 | 0.3 | 后顶盖外板组件在焊装车间发现色差问题 | 是 | 81 | 否 |  | 否 |  |  | 2025-09-18 | 否 | 鑫博腾飞信息有限公司交付的后顶盖外板组件在工厂002检测不合格 | 1. 调整工艺参数临时补偿 2. 增加在线检测工位 3. 对库存产品进行复查 | 1. 根本原因：设备定位销磨损导致加工位置度超差 2. 流出原因：终检工位检测方法未能有效识别此缺陷 | 1. 更新供应商材料技术规范 2. 在进料检验增加硬度测试 3. 开发第二供应商降低风险 |  | 裴三 | 内外饰质量室 | 质量工程部 | 工厂质量部 |  | 已下发
13 | QR-20250000000013 | 处理中 | Y | 鑫博腾飞科技有限公司 | D0 | 许红梅 | 2025-10-14 00:00:00 | 物流问题 | gys000000000767 | 银嘉信息有限公司 | 2025-10-13 00:00:00 | 工厂008 | M10 | N7358940038 | 车门铰链总成 | 曜石黑 | 焊装车间 | 初次 | 材料 | 压印 | B | / | 5 | 0.7 | 批次/的车门铰链总成出现批量材料缺陷 | 否 |  | 否 |  | 是 | 229 |  | 2025-11-12 | 否 | 客户反馈批次/的车门铰链总成存在材料问题 | 1. 启动整车排查计划 2. 供应商现场驻点筛选 3. 修改临时接收标准 | 1. 根本原因：设备定位销磨损导致加工位置度超差 2. 流出原因：终检工位检测方法未能有效识别此缺陷 | 1. 优化工艺参数，固化温度提高20℃ 2. 增加红外测温仪实时监控 3. 更新FMEA和控制计划 |  | 李三 | 车身质量室 | 质量工程部 | 工厂质量部 |  | 已下发
14 | QR-20250000000014 | 处理中 | N | 新宇龙信息传媒有限公司 | D2 | 李慧 | 2025-10-23 00:00:00 | 装配问题 | gys000000000005 | 浙大万朋网络有限公司 | 2025-10-21 00:00:00 | 工厂011 | M2 | N7023476724 | 车门铰链总成 | 珍珠白 | 总装车间 | 再次 | 外观 | 短路 | C | / | 2 | 3 | 车门铰链总成在总装车间发现短路问题 | 是 | 61 | 是 | 374 | 否 |  |  | 2025-11-20 | 否 | 客户反馈批次/的车门铰链总成存在外观问题 | 1. 立即隔离可疑批次/ 2. 对在制品进行100%全检 3. 启用备用供应商 | 1. 根本原因：胶水固化参数设置错误 2. 流出原因：过程巡检未包含此特性检查 | 1. 更新设备维护计划，增加定位销更换频次 2. 修改终检标准，增加位置度检测项目 3. 对操作工进行专项培训 | B24533 | 汤一 | 车身质量室 | 现场支持部 | 物流部 |  | 已下发
15 | QR-20250000000015 | 处理中 | Y | 菊风公司网络有限公司 | D1 | 陈小红 | 2025-08-29 00:00:00 | 装配问题 | gys000000000386 | 飞利信信息有限公司 | 2025-08-28 00:00:00 | 工厂014 | M5 | N8367301473 | 线束总成 | 曜石黑 | 涂装车间 | 再次 | 材料 | 间隙超差 | A | B58349 | 26 | 1.9 | 线束总成在涂装车间发现间隙超差问题 | 是 | 75 | 是 | 188 | 否 |  |  | 2025-09-27 | 否 | 客户反馈批次B58349的线束总成存在材料问题 | 1. 启动整车排查计划 2. 供应商现场驻点筛选 3. 修改临时接收标准 | 1. 根本原因：设备定位销磨损导致加工位置度超差 2. 流出原因：终检工位检测方法未能有效识别此缺陷 | 1. 优化工艺参数，固化温度提高20℃ 2. 增加红外测温仪实时监控 3. 更新FMEA和控制计划 |  | 叶三 | 车身质量室 | 现场支持部 | 工厂质量部 |  | 已下发
16 | QR-20250000000016 | 已分配 | N | 趋势科技有限公司 | D5 | 朱杰 | 2025-11-29 00:00:00 | 物流问题 | gys000000000328 | 四通传媒有限公司 | 2025-11-29 00:00:00 | 工厂002 | M10 | N7869245737 | 前门密封条 | 曜石黑 | 涂装车间 | 多次 | 电气 | 划伤 | B | B26732 | 33 | 0.6 | 前门密封条在涂装车间发现划伤问题 | 是 | 20 | 否 |  | 否 |  |  | 2025-12-29 | 否 | 在涂装车间发现33件划伤缺陷 | 1. 启动整车排查计划 2. 供应商现场驻点筛选 3. 修改临时接收标准 | 1. 根本原因：来料批次材料硬度超标 2. 流出原因：供应商出厂检验标准不完善 | 1. 更新设备维护计划，增加定位销更换频次 2. 修改终检标准，增加位置度检测项目 3. 对操作工进行专项培训 |  | 舒三 | 内外饰质量室 | 现场支持部 | 工厂质量部 |  | 已下发
17 | QR-20250000000017 | 已完成 | N | 海创传媒有限公司 | D8 | 徐静 | 2025-02-24 00:00:00 | 物流问题 | gys000000000551 | 凌云网络有限公司 | 2025-02-23 00:00:00 | 工厂019 | M10 | N6258274930 | ECU控制器 | 曜石黑 | 焊装车间 | 再次 | 尺寸 | 间隙超差 | C | B35937 | 2 | 1.5 | 批次B35937的ECU控制器出现批量尺寸缺陷 | 是 | 47 | 否 |  | 是 | 332 | 2025-03-23 | 2025-03-25 | 否 | 凌云网络有限公司交付的ECU控制器在工厂019检测不合格 | 1. 调整工艺参数临时补偿 2. 增加在线检测工位 3. 对库存产品进行复查 | 1. 根本原因：胶水固化参数设置错误 2. 流出原因：过程巡检未包含此特性检查 | 1. 更新供应商材料技术规范 2. 在进料检验增加硬度测试 3. 开发第二供应商降低风险 | B14126 | 侯三 | 车身质量室 | 质量工程部 | 工厂质量部 | 否 | 已关闭
18 | QR-20250000000018 | 已完成 | N | 四通科技有限公司 | D0 | 李桂香 | 2025-12-23 00:00:00 | 装配问题 | gys000000000656 | 戴硕电子网络有限公司 | 2025-12-23 00:00:00 | 工厂009 | M5 | N5373013914 | 前门密封条 | 冰川蓝 | 焊装车间 | 初次 | 尺寸 | 划伤 | C | / | 2 | 4.2 | 批次/的前门密封条出现批量尺寸缺陷 | 否 |  | 是 | 113 | 是 | 979 |  | 2026-01-22 | 否 | 客户反馈批次/的前门密封条存在尺寸问题 | 1. 立即隔离可疑批次/ 2. 对在制品进行100%全检 3. 启用备用供应商 | 1. 根本原因：设备定位销磨损导致加工位置度超差 2. 流出原因：终检工位检测方法未能有效识别此缺陷 | 1. 更新设备维护计划，增加定位销更换频次 2. 修改终检标准，增加位置度检测项目 3. 对操作工进行专项培训 | B82507 | 吕一 | 底盘质量室 | 现场支持部 | 物流部 |  | 已关闭
19 | QR-20250000000019 | 待提交 | N | 快讯科技有限公司 | D2 | 张秀梅 | 2025-06-30 00:00:00 | 物流问题 | gys000000000836 | 联软传媒有限公司 | 2025-06-27 00:00:00 | 工厂015 | M5 | N8078107778 | 后顶盖外板组件 |  | 焊装车间 | 再次 | 外观 | 短路 | A | B65986 | 27 | 3.4 | 批次B65986的后顶盖外板组件出现批量外观缺陷 | 否 |  | 否 |  | 否 |  |  | 2025-07-27 | 否 | 在焊装车间发现27件短路缺陷 | 1. 调整工艺参数临时补偿 2. 增加在线检测工位 3. 对库存产品进行复查 | 1. 根本原因：来料批次材料硬度超标 2. 流出原因：供应商出厂检验标准不完善 | 1. 更新设备维护计划，增加定位销更换频次 2. 修改终检标准，增加位置度检测项目 3. 对操作工进行专项培训 |  | 陈三 | 底盘质量室 | 现场支持部 | 工厂质量部 |  | 已下发